唐山高新技术产业开发区应急管理局

2020年度财政专项资金绩效自评报告

第一部分：部门年度绩效项目总体情况

根据上级要求，我单位认真组织，严格按照绩效评价办法开展项目资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

- 基本情况

- 总体情况

- 我单位2020年度预算安排6个专项项目，共计1251.2万元。其中包含1项追加预算资金1142万元。我单位2020年度预期绩效目标为概括计划期内的总体产出和效果，对6个项目进行了细化和量化。

- 具体情况

- 根据管委会财政局年初批复预算，我单位2020年度项目资金预算为109.2万元，调整预算为1251.2万元，全年实际执行1100.69万元，结转资金150.11万元，执行率94%。

- 项目内容和用途.

- 安全监管类资金用于全区安全生产执法检查、监管监察、宣传教育、奖励、应急管理比武大赛等经费，83.83万元；

- 应急管理类资金用于防灾减灾救灾、防汛办、应急预案的编制修订等工作，24.97万元；

- 应急物资储备类资金用于补齐应急物资保障短板、健全完善重特大突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系等工作，991.89万元。

- 资金来源与预算安排

- 我单位所有资金来源均为财政拨款，预算安排项目支出109.2万元，追加预算1142万元。

- 产出指标和效果指标设定情况及设定依据

- 我单位使用资金部门根据往年工作经验以及预期本年工作情况，严格按照上级文件要求规定，合规使用，专款专用原则制定产出指标和效果指标，并且保证产出指标和效果指标总和不低于3条，字数不低于20字。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效评价工作中，我单位严格按照区财政局的工作要求以及相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2020年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

（一）认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由财政局预算处对我单位的项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（三）项目预期目标已完成。按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、综合评价结论

我单位对4个部门的6个项目进行了绩效自评，涉及资金1251.2万元。6个项目绩效等级分别为：5个优，1个良，项目评优率83%，项目评良率17%。其中，5个优分别是安全生产执法经费、防灾减灾、安全生产目标考核奖、安全生产视频会议室扩建经费、交通费；1个良是支持应急物资保障体系建设补助（唐财建[2020]76号)。

从绩效目标完成情况看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

2020年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差四个等级进行了分类。

- 项目存在问题

- 其中5个优秀项目由于资金性质问题暂时没有可提升空间。另外1个良好项目未达优的原因分别：

- 项目资金性质导致资金结算进度慢；

- 项目评标时间导致资金未支付完全；

- 项目资金申请支付金额小于预算指标。

- 改进措施

- 项目资金申请要注意适当性、合理性以及可操作性等。深度分析项目，划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出对象以及范围，精准、高效地进行资金申请，确保项目进行顺利，资金支付合理；

- 建立完善绩效评价的原则和体系，优化流程提高部门绩效；

- 全面夯实预算编制基础性工作，强化预算单位主体责任，重视预算单位对预算安排、执行以及绩效评测等的工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

- 绩效评测结果拟应用情况

- 我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

高新技术产业开发区应急管理局

2021年1月12日